## ТО май (hidden)
Отчет по проблемам приводящим к невыполнению план за май 2017 года по направлению Торговое оборудование
Изделие | Дефицит комплектующих | Отклонение КД | Изначальный срок поставки | Фактический срок поставки | Простой | Итог (как проблема отразилась на выполнении плана) | Комментарии ДиджиКом
ККМ "Меркурий 115 ФКZ" | Термоголовка KF2002-GF45B |  | 6-10 мая - 4050шт. | 17 мая - 4050шт. | 5 дней (с 15-19 мая) | За 5 дней было не собрано 2000 касс | Письмо от Пименова А. 27.04.2017, 10:31ч (срок 6-10 мая - 4050шт.), Повторный запрос Максимовой А. по срокам поставки термоголовки (11.05.2017г., 9:15ч.), Ответ Пименова А. (11.05.2017, 11:12ч) - новый срок прихода - 15.05.2017г. в Москву. Фактическое поступление на ЦМС 17.05.2017г.
ККМ "Меркурий 115 ФКZ" |  | Получена от Диджикома Инструкция налогового инспектора АВЛГ 410.00.00-45НИ (2100шт.), сделанная по неправильному шаблону. |  |  | 1 день по упаковке М-115ФКZ - 700шт. | Выводили людей по двойной оплате труда переделывать документы. | Информация по правильному шаблону Максимовой А. доводилась (14.04.2017г. 10:54) Михееву А.Н. В апреле были проблемы с Формуляром и этой же Инструкцией налогового инспектора (переделывали 1400шт. и 300шт. ). В мае история повторилась.
ККМ "Меркурий 115 ФКZ" |  | Нет КТП на сборку ККМ "Меркурий 115 ФКZ" с использованием корпуса АВЛГ 410.29.00-60 (должно быть указание, как прижимать разъем питания Кронштейном АВЛГ 410.10.05). |  |  |  | После получения ответа от Орлова П.А. запущено изготовление кронштейна АВЛГ 410.10.05 в цехе механообработки. Поступление готового кронштейна на СГД (10.05.2017г.) На сам выпуск это фактически не повлияло, все равно не было термоголовки, но формально, без документов собирать кассы не имеем права и сейчас. Это к вопросу, как решаются технологические проблемы в Инкотексе. | Первый запрос на решение проблемы отправлен (21.04.2017г. 11:58) Касимовым А.С. в адрес Орлова П.А. Второй запрос с предложение решения проблемы (установка кронштейна) Касимовым А.С. отправлен в адрес Орлова П.А. (04.05.2017г. 15:46ч). Ответ от Орлова П.А. получен (05.05.2017г. 11:26) - "Выпустим КТП по такому принципу". КТП до сих пор нет.
ККТ «Меркурий-115Ф» (c GSM и WI-FI модулями) без ФН-1 |  | Брак Модуля АВЛГ 410.85.00-01 (БО) | 11.05.2017г - 2828шт. | 11.05.2017г - 2828шт. | 5 дней | Переделка брака привела с замедлению процесса сборки ККТ (сборка упала в среднем с 55 шт до 25 шт за 8 часовую смену - на 300шт.). В результате с 11.05.2017г. по 25.05.2017г. несобрано 3000шт. | АКТ №40 от 19.05.2017г. Брак 1283шт. из 2828шт.
|  | Брак Модуля АВЛГ 410.85.00-03 (Инкотекс) | 19.05.2017 - 2000шт. | 19.05.2017 - 2000шт. |  |  | АКТ №43 от 25.05.2017г. - брак 627шт. из 2000шт.

## ТО июль (hidden)
Отчет по проблемам приводящим к невыполнению план за июль 2017 года по направлению Торговое оборудование
Изделие | Дефицит комплектующих | Отклонение КД | Изначальный срок поставки | Фактический срок поставки | График поставки комплектации ПДО НПК Инкотекс | Простой | Итог (как проблема отразилась на выполнении плана) | Комментарии ДиджиКом
ККТ «Меркурий-115Ф» (c GSM и WI-FI модулями) без ФН-1 | Модуль АВЛГ 410.86.00-03 (Устройство связи) |  | по графику | модули - 03 июля 640 шт., 05-07 июля 2655 шт., 11-14 июля 3080 шт. (НЕДОПОСТАВКА), 17-21 июля 8656 шт., 24-25 июля 4345 шт. | 27 нед. 3295 шт., 28 нед. 4460 шт., 29 нед. 6500 шт., 30 нед. 4900 шт.
| Модуль АВЛГ 410.85.00-03 (Устройство управления) |  | по графику | модули - 03 июля 640 шт., 05-07 июля 2653 шт., 11-14 июля 3076 шт. (НЕДОПОСТАВКА), 17-21 июля 8475 шт., 24-25 июля 4271 шт. | 27 нед. 3295 шт., 28 нед. 4460 шт., 29 нед. 6500 шт., 30 нед. 4900 шт.
| Переходник ФН АВЛГ 807.37.00 |  | по графику | переходник - 06 июля 2710 шт., 12 июля 3000 шт., 17 июля 5000 шт., 21 июля 6500 шт., 24 июля 2000 шт. | 27 нед. 2710 шт., 28 нед. 3000 шт.
| Переходник ФН (SMD) АВЛГ 807.41.00 |  | по графику |  | 27 нед. 7000 шт., 28 нед. 9000 шт.
| Кабель FFC 180x06PxCx1.00x[3x3+6/6]x0.05x0.7 |  | 01 июля | Кабель FFC 180x06P - 05 июля 20000 шт. |  |  | 3-4 ИЮЛЯ простой цеха сборки ККТ
| Короб индивидуальный АВЛГ 417.20.01 |  | 01 июля | короб 06-07 июля 12120 шт., 11-12 июля 5680 шт., 20 июля 340 шт.
| Винт самонарезающий 2,5х8 ГОСТ 10621-80 |  | 01 июля | винт 2,5х8 - 11 июля 40000 шт. |  |  | 10-11 ИЮЛЯ простой цеха сборки ККТ
Поломка лит.формы на крышку АВЛГ 410.10.03-01 - простой 12-13 июля

## Освещение (hidden)
Отчет по проблемам приводящим к невыполнению план за период (октябрь) 2018 года по направлению Освещение
2018-10-01
Изделие | "Печалька" | Заявки в ДиджиКом/БО | Изначальный срок поставки | Фактический срок поставки | Простой | Итог (как проблема отразилась на выполнении плана) | Ответственное лицо в ООО "ДиджиКом"/организация

## СЧТ
Отчет по проблемам приводящим к невыполнению плана Декабрь 2024 года по направлению СЧТ
50
№ | Применяемость в ГП | Применяемость | Дефицитная номенклатура | Потребность | Прогнозный дефицит | % обеспеченности | Кол-во и номер заявки | Ответственное лицо в ООО "ДиджиКом | Срок поставки | Комментарий
1 | 201.8 TLO |  | Реле JY-15246 WAN | 583 | 512 | 12.1784 | М11855-1 500 | Алексей Михеев | 02.12.
2 | 250 GR.4R |  | Микросхема FB0505S-1W SIP-4 MOR | 12 | 8 | 33.3333 | М11944-10 | Андрей Павловский | 02.12. | увеличение 250 GR 4R на 12шт
3 | 231 AM-01 |  | Плата печатная АВЛГ 604.05.02 v.2 (M231AM) GRW | 4659 | 3073 | 34.0416 | С6205-4 000, М11944-1000 | Андрей Пименов | 29.11. | увеличение 231 АМ-01 на 2600шт
4 | 234 новая плата |  | Плата печатная ПТСЦ.758726.001 v.1 | 7303 | 4777 | 34.5885 | М11876-13 700 | Андрей Пименов | 29.11.
5 | 201.7 |  | Плата печатная АВЛГ.758723.027 v.2 | 32833 | 15016 | 54.2655 | С6264-1 575, М11575-8 000, М11944-5600 | Андрей Пименов | 29.11. | увеличение 201.7 на 8000шт
6 | 201.8 TLO |  | Плата печатная АВЛГ.758724.036 v.2 GRW | 544 | 242 | 55.5147 | М11876-300, М11825-1 200 | Андрей Пименов | 06.12.
7 | 238 |  | Реле CY-JMS-12V19-20/A CHU | 10503 | 4603 | 56.1744 | М11787-42 000, С6244-500, М11832-5 000, С6264-1 500, С6205-11 000 | Алексей Михеев | 29.11.
8 | 250 GR.4R |  | Микросхема SMD LH10-10B05 MOR | 12 | 5 | 58.3333 | М11944-7 | Андрей Павловский | 19.12. | увеличение 250 GR 4R на 12шт
9 | 230 AM |  | Микросхема SMD ADE7752AARZ-RL SO-24 ADI | 4788 | 1819 | 62.0092 | С6205-17 000 | Андрей Павловский | 02.12.
10 | 200,201, 208, 206, 230, 234, 236, 238 |  | Варистор TVR14681KSARY | 149224 | 44490 | 70.1858 | М11787-80 000, М11575- 217 000, С6205-180500 | Наталья Шевченко | 29.11.
11 | 201.7 |  | Конденсатор 680 мкФ 16В 105C 5,000ч 10*10 CDL016M681G10PKKKV00R SUSC | 36833 | 10516 | 71.4495 | М11492-28 500 | Наталья Шевченко | 02.12. | увеличение 201.7 на 8000шт
12 | 200.02, 04 |  | Конденсатор SMD 220 мкФ 20% 25В 105С 2000ч 8*10,5 CE025M0220REF-0810 YAG | 13300 | 3452 | 74.0451 | М11575-4 000, М11876- 10000 | Наталья Шевченко | 29.11.
13 | 231 AM, АТ-01 I |  | Трансформатор DCT105D V4 OSW | 21777 | 4729 | 78.2844 | С6205-4 000, М11944-8000 | Алексей Михеев | авто к 10.12. | увеличение 231 АМ-01 на 2600шт, 231 АT-01 I - 500шт
14 | 250 GR.4R |  | Микросхема SMD LPC2366FBD100 LQFP-100 NXP | 12 | 2 | 83.3333 | М11944-4 | Андрей Павловский | 19.12. | увеличение 250 GR 4R на 12шт
15 | 201.7 |  | Шунт EBSB15350-20.5-7.5-13-V1 OSW | 32833 | 4811 | 85.3471 | М11944-5000 | Алексей Михеев | авто к 10.12. | увеличение 201.7 на 8000шт
16 | 204, 234 |  | Индикатор Z0903C1HTW3G-B7_PS_1.0 | 11142 | 1615 | 85.5053 | С6205-15 000 | Андрей Пименов | 29.11.
17 | 200.02,4, 230 |  | Индикатор EL00075TR3-02_FS_1.0 EAS | 4600 | 626 | 86.3913 | М11825-1 000, С6205-9 000 | Андрей Пименов | 29.11.
18 | 225,255,250 |  | Соединитель MSB5BSW (USB/M-1J) AUK | 159 | 21 | 86.7925 | М11905-1 000 | Маргарита Никитина | 05.12. | увеличение 250 на 36шт, 255 на 31шт, 225 на 20шт
19 | 250 GR.4R |  | Микросхема SMD SN74HC32DR SO-14 TIS | 24 | 3 | 87.5 | М11844-5 | Андрей Павловский | 19.12. | увеличение 250 GR 4R на 12шт
20 | 225, 250 |  | Микросхема SMD AD7453BRTZ-REEL7 SOT-23 ADI | 128 | 14 | 89.0625 | М11825-33, М11905-1 000 | Андрей Павловский | 02.12. | увеличение 250 на 36шт, 225 на 20шт
21 | 225, 250 |  | Микросхема SMD PCF2127AT/1 SO-20 NXP | 128 | 14 | 89.0625 | М11905-1 000 | Андрей Павловский | 02.12. | увеличение 250 на 36шт, 225 на 20шт
22 | 201.7, 8 |  | Скоба 1161100442 OSW | 147332 | 16035 | 89.1164 | М11944-21000 | Алексей Михеев | авто к 10.12. | увеличение 201.7 на 8000шт
23 | 231 AM, АТ-01 I |  | Эмблема АВЛГ 604.00.11 изм.1 | 8000 | 742 | 90.725 | М11876 - 3000шт | Анна Андрианова | 06.12. | увеличение 231 АМ-01 на 2600шт, 231 АT-01 I - 500шт
24 | 225, 250 |  | Микросхема SMD TMS320LF2407APGEA LQFP-144 TIS | 128 | 11 | 91.4062 | М11905-1 000 | Андрей Павловский | 02.12. | увеличение 250 на 36шт, 225 на 20шт
25 | 230 AR R |  | Микросхема SMD FM25L04B-GTR SO-8 CYP | 275 | 23 | 91.6364 | М11944-100 | Андрей Павловский | 02.12. | увеличение 230 АR R на 286шт
26 | 250 GR.4R |  | Позистор (PolySwitch) LVR025K TYC | 12 | 1 | 91.6667 | М11921 - 9шт | Маргарита Никитина | 02.12. | увеличение 250 GR 4R на 12шт
27 | 250 GR.4R |  | Соединитель 5EHDV-03P DIN | 12 | 1 | 91.6667 | М11921 - 12шт | Маргарита Никитина | 02.12. | увеличение 250 GR 4R на 12шт
28 | 250 GR.4R |  | Соединитель ECH381V-04P DIN | 12 | 1 | 91.6667 | М11921 - 12шт | Маргарита Никитина | 02.12. | увеличение 250 GR 4R на 12шт
29 | 231 АТ-01 I |  | Индикатор SN-073A00 (TH10149P00) (GS-09D47AA) | 2600 | 209 | 91.9615 | М11876-300, М11944-1000 | Андрей Пименов | 06.12.
30 | 225, 250 |  | Микросхема LM2937ET-12 TO-220 NSC | 128 | 9 | 92.9688 | М11905-1 000 | Андрей Павловский | 02.12. | увеличение 250 на 36шт, 225 на 20шт
31 | 225, 250 |  | Микросхема SMD SN74LVC2G66DCTR SSOP-8 TIS | 128 | 9 | 92.9688 | М11905-1 055 | Андрей Павловский | 02.12. | увеличение 250 на 36шт, 225 на 20шт
32 | 201.7, 8 |  | Шина 1095100340 OSW | 36833 | 2437 | 93.3837 | М11944-4000 | Алексей Михеев | авто к 10.12. | увеличение 201.7 на 8000шт
33 | 225, 250 |  | Микросхема SMD SN74LVC1GU04DBVT SOT-23 TIS | 128 | 5 | 96.0938 | М11905-1 038 | Андрей Павловский | 02.12. | увеличение 250 на 36шт, 225 на 20шт